## 1019-1026
*队名*
周工作总结计划表
时间 |  | 3.22
项目 | 序号
本周主要工作内容 | 1、 | 画翅膀
| 2、 | 继续采购
| 3、 | 裁碳纤维杆
| 4、 | 粘贴部分纤维杆
5、
本周未完成计划工作 | 1、 | 碳纤维杆粘贴连接
| 2、 | Arduino入门学习
3、
本周总结
下周工作计划 | 1、 | 翅膀制作完毕
| 2、 | 组装支架
| 3、 | 芯片程序烧录
4、
5、
下周可能遇到的问题
时间 |  | 4.7
项目 | 序号
本周主要工作内容 | 1、 | 粘贴翅膀
| 2、 | 拼接翅膀和蝴蝶主体
| 3、 | 调整遥控器和蝴蝶的接受频率
| 4、 | 蝴蝶起飞
5、
本周未完成计划工作 | 1、 | 蝴蝶飞行的方向
| 2、 | 蝴蝶飞行的速度
3、
本周总结 | 进度合理，蝴蝶机械结构有些脆弱
下周工作计划 | 1、 | 控制蝴蝶飞行的方向
| 2、 | 控制蝴蝶飞行的速度
| 3、 | 成功起飞
4、
5、
下周可能遇到的问题 | 摔坏蝴蝶