## Sheet1
*队名*
周工作总结计划表
时间 |  | 4.12
项目 | 序号
本周主要工作内容 | 1、 | 制作备用翅膀
| 2、 | 试图修复旧翅膀初调平衡
3、
4、
5、
本周未完成计划工作 | 1、 | 平衡还是没调好
2、
3、
本周总结 | 需要打印更多舵机臂，使用后会磨损
下周工作计划 | 1、 | 备用翅膀制作完毕
| 2、 | 组装新蝴蝶
| 3、 | 调试平衡
4、
5、
下周可能遇到的问题 | 仍然无法实现平衡