## Sheet1
*队名*
周工作总结计划表
时间 |  | 4.26
项目 | 序号
本周主要工作内容 | 1、 | 更换磨损舵机臂
| 2、 | 试飞蝴蝶，拍视频分析调整
| 3、 | 遥控调试天线用公母头更换
4、
5、
本周未完成计划工作 | 1、 | 舵机臂再次磨损，调试未完成
2、
3、
本周总结 | 硬件跟不上，实验停滞
下周工作计划 | 1、 | 若舵机臂仍磨损，继续更换（空闲的人打磨舵机臂通道）
| 2、 | 更换电池继续试飞
| 3、 | 继续尝试烧录程序
4、
5、
下周可能遇到的问题 | 仍然无法实现平衡飞行